## Hárok1
Komunikačný prostriedok | Spôsob komunikácie | Typ komunikácie | Cieľ komunikácie | Formát komunikácie | Frekvencia | Účastníci | Vlastík | Záznam komunikácie
Formálne stretnutie | Face to Face | Priamo komunikácia | Fomálne stretnutie s vedúcim projektu. Prezentovanie doterajších výsledkov. Prebranie bodov zápisnice. Riešia sa otázky ohľadom stavu projektu. | Vedená diskusia v tíme vedúcim projektu | Týždenne | Všetci | Vedúci projektu | Zápisnica
Neformálne stretnutie | Face to Face | Priamo komunikácia | Riešia sa potrebné otázky ohľadom stavu projektu. Všetko podstatné medzi členmi. | Diskusia v tíme | Podľa potreby, aspoň raz za 2 týždne | Podľa potreby, kto sa nahlási | Žiadateľ stretnutia | Poznámky v projektovom denníku
Facebook - Skupina | Anketa | Nepriama neformálna komunikácia | Potreba hlasovania v tíme | Vytvorenie ankety s popisom otázky a prípadne vyjadrenie k daným možnostiam hlasovania | Podľa potreby | Podľa potreby, zmeny sledujú všetci
|  |  | Vyjadrenie účasti k danej udalosti | Vybranie vyhovujúcej možnosti v ankete. Pokiaľ nevyhovuje, pridať novú možnosť. V prípade problémov pridať komentár pod anketu.
| Príspevok |  | Celková neformálna komunikácia v tíme. Všetko ostatné, čoho by si mali byt ostatní členovia tímu vedomý | Treba vhodne zlučovať rovnaké kategórie správ (nový komentár k príspevku)
|  |  | Aktuality súvisiace s tímovým projektom | Príspevok popisujúci aktuálne dianie v tíme z pohľadu člena tímu (výsledky oblasti manažmentu, novinky v repozitári)
|  |  | Otázky na členov tímu | Príspevok by mal na začiatku obsahovať meno člena tímu, ktorého sa otázka/problém týka
Google Goup - Team 10 | Vytvorenie príspevku ako novej diskusie, alebo v rámci už začatej diskusie | Nepriama formálna komunikácia | Komunikácia s vedúcim |  | Podľa potreby | Podľa potreby, zmeny sledujú všetci
Dohadovanie stretnutí s vedúcim
Kladenie otázok ohľadom problémov na projekte
Informovanie o stave projektu
Redmine | Task | Nepriama formálna komunikácia
Vytvorenie logu pre task
GitHub | Vytvorenie tasku | Nepriama formálna komunikácia
| Komentár ku commitu | Nepriama neformálna komunikácia
Komentár zdrojového kódu
Čo oznámeniť | Spôsob označenia
Dôležiťý termín
Aktualizovaná stránka
Novinky v rámci tímu
Otázka na vedúceho
Spravenie zmeny v repozitári